## 小工程
■進捗管理表
No | 作業 |  |  |  |  | 2024-12-01
|  | 予定 工数(h) | 担当 | ステータス | 予実
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要求分析
1 |  |  |  | 未着手 | 予定
実績
2 |  |  |  | 未着手 | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  |  | 予定
実績
設計
1 | ユースケース記述 |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
2 | 詳細クラス図 |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
3 | 画面設計書 |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
4 | Timestamp挙動 |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
5 | soursetree確認 |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
6 | 設計書レビュー |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
7 | 設計書レビュー指摘事項取り込み |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
8 | 設計書レビュー再レビュー |  | 篠 | 作成完了 | 予定
実績
9 |  |  |  | 未着手 | 予定
実績
10 |  |  |  |  | 予定
実績
実装
1 | 登録画面 | 38h | 篠 | レビュー完了 | 予定
実績
2 | 実装コードレビュー |  | 篠 | レビュー完了 | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
テスト
1 | 仕様書作成 |  | 篠 | 作成中 | 予定
実績
2 | 単体テスト |  | 篠 | 作成中 | 予定
実績
3 | 結合テスト |  | 篠 | 作成中 | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
その他
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績