## 小工程
■進捗管理表
No | 作業 |  |  |  |  | 2024-12-01
|  | 予定 工数(h) | 担当 | ステータス | 予実
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要求分析
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  |  | 予定
実績
設計
1 | ログインユースケース記述 | 24h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
2 | ログイン詳細クラス図 | 24h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
3 | ログイン画面設計書 | 24h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
4 | ログアウトユースケース記述 | 27h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
5 | ログアウト詳細クラス図 | 27h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
6 | ログアウト画面設計書 | 27h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
7 | メニューユースケース記述 | 27h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
8 | メニュー詳細クラス図 | 27h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
9 | メニュー画面設計書 | 27h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
10 | ログイン設計書レビュー | 2h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
11 | ログアウト設計書レビュー | 2h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
12 | メニュー設計書レビュー | 2h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
12 | ログイン設計書レビュー指摘事項取り込み | 1h | 大石 | 作成完了 | 予定
実績
12 | ログアウト設計書レビュー指摘事項取り込み | 1h | 大石 | 作成完了 | 予定
実績
12 | メニュー設計書レビュー指摘事項取り込み | 1h | 大石 | 作成完了 | 予定
実績
12 | ログイン設計書再レビュー | 0.5h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
12 | ログアウト設計書再レビュー | 0.5h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
12 | メニュー設計書再レビュー | 0.5h | 大石 | レビュー完了 | 予定
実績
実装
1 | ログインJSP作成 | 8h |  |  | 予定
実績
2 | ログインServlet作成 | 8h |  |  | 予定
実績
3 | ログインDAO作成 | 8h |  |  | 予定
実績
4 | ログインBean作成 | 8h |  |  | 予定
実績
5 | ログアウトJSP作成 | 8h |  |  | 予定
実績
6 | メニューJSP作成 | 8h |  |  | 予定
実績
7 | コードレビュー |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  |  | 予定
実績
9 |  |  |  |  | 予定
実績
テスト
1 | 仕様書作成 | 16h |  |  | 予定
実績
2 | 単体テスト（ログイン） | 16h |  |  | 予定
実績
3 | 単体テスト（ログアウト） | 16h |  |  | 予定
実績
4 | 単体テスト（メニュー） | 16h |  |  | 予定
実績
5 | 結合テスト | 16h |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
その他
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績