## 小工程
■進捗管理表
No | 作業 |  |  |  |  | 2024-12-03
|  | 予定 工数(h) | 担当 | ステータス | 予実
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要求分析
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
7 |  |  |  |  | 予定
実績
8 |  |  |  |  | 予定
実績
設計
1 | タスク一覧表示ユースケース記述 | 8 | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
2 | タスク一覧表示クラス図 | 16 | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
3 | タスク一覧表示設計書 | 24 | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
4 | タスク一覧表示ユースケース記述(レビュー) |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
5 | タスク一覧表示クラス図(レビュー) |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
6 | タスク一覧表示設計書（レビュー） |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
7 | 指摘事項取り込み | 24 | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
8 | 再レビュー |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
実装
1 | TaskCategoryUserStatusBeanの作成 |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
2 | TaskListDAOの作成 |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
3 | ConnectionManagerの作成 |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
4 | TaskListServletの作成 |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
5 | task-list.jspの作成 |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
6 | コードレビュー |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
5 | 指摘事項取り込み |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
6 | 再レビュー |  | 柳沢 | レビュー完了 | 予定
実績
テスト
1 | 仕様書作成 |  | 柳沢 | 作成完了 | 予定
実績
2 | 単体テスト（タスク一覧） |  | 柳沢 | 作成完了 | 予定
実績
3 | 結合テスト |  | 柳沢 | 作成完了 | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
その他
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績
5 |  |  |  |  | 予定
実績
6 |  |  |  |  | 予定
実績
1 |  |  |  |  | 予定
実績
2 |  |  |  |  | 予定
実績
3 |  |  |  |  | 予定
実績
4 |  |  |  |  | 予定
実績